## 规划项目
全省纳入规划灾后恢复重建项目清单
填报单位： | [5 empty] | 填报人： |  |  |  |  | 联系方式： |  |  |  | 填报日期：
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 新增用地规模（亩） | 总投资及分年度计划（万元） |  |  |  | 计划开工时间（具体到年月日） | 计划竣工时间（具体到年月日） | 当前项目进度 |  | 项目所属行业 | 省辖市/省直 | 项目实施地（县区） | 责任人 | 联系人及联系方式 | 备注
|  |  |  | 合计 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |  |  | 已完成投资额（万元） | 工程形象或前期工作进度
|  |  | 0 | 10 | 10 |  |  | 2021年10月1日 | 2022年10月底前 |  |  | 乡村振兴 |  |  | 县乡村振兴局局长
填报说明：1.项目所属行业统一规范为：水利、农林业、交通、教育、卫生健康、乡村住房、市政、文化、旅游、文物保护、应急能力、乡村振兴、民政、生态环境、能源、通信。2.高标准农田修复、农村住房维修加固及村民自建住房原址重建、乡村道路、学校维修加固等项目可以县为单位打捆为一个项目报送。3.农村住房集中安置项目、学校校舍重建项目必须逐个项目报送，不能打捆报送。

## Sheet1
全省纳入规划灾后恢复重建项目清单
填报单位：尉氏县乡村振兴局 | [5 empty] | 填报人：许富山 | [6 empty] | 填报日期：
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 新增用地规模（亩） | 总投资及分年度计划（万元） |  |  |  | 计划开工时间（具体到年月日） | 计划竣工时间（具体到年月日） | 项目所属行业 | 省辖市/省直 | 项目实施地（县区） | 责任人
|  |  |  | 合计 | 2021年 | 2022年 | 2023年
1 | 2017年朱曲镇黄庄村扶贫车间建设项目 | 修复地基1000平方，裂缝100米。 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
2 | 2018年朱曲镇黄湖村扶贫车间项目 | 修复地基下沉，重建围墙倒塌30米 | 0 | 4.98 | 4.98 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
3 | 2018朱曲镇黄湖村基础设施建设项目 | 路面修复 | 0 | 37.8794 | 37.8794 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
4 | 2017南曹乡中山村扶贫车间 | 室内地坪修复500平方，车间地表刷漆500平方 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
5 | 2017南曹乡砖楼村扶贫车间 | 彩钢石棉瓦房顶修复60平方米 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
6 | 南曹乡蒋沟村2019年度村内道路建设项目 | 蒋沟村维修路基、路面1000米4000平方米 | 0 | 11.6552 | 11.6552 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
7 | 南曹乡蒋沟村2014年村内道路建设项目 |  | 0 | 46.6208 | 46.6208 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
8 | 2019年大桥乡产业发展项目周庄村森簏服饰 | 1.修复全自动裁床机1台 2.修复烫熨机一台 3.修复塌陷墙体330平方米，地面120平方米，窗户11个。 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
9 | 2017年大桥乡岗刘村基础设施建设项目 | 修复路基 | 0 | 1.6317 | 1.6317 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
10 | 2017年度小陈乡靳老村乡村道路建设项目 | 修复路基、路面100平方米 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
11 | 2020年度岗李乡冉村建设食用菌大棚、保鲜库产业扶贫项目 | 修复沉淀池2个，一个大棚称重柱子下沉，棚顶破损 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
12 | 2019年度尉氏县岗李乡占庄村建设扶贫加工点产业扶贫项目 | 修缮围墙地基、办公室吊顶1间、电动门电机1个 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
13 | 水坡镇仝家村蔬菜大棚 | 34座温室蔬菜大棚（双层）。100米长、8米宽、3.5米高 | 42 | 170 | 170 | 0 | 0 | 2021-12-10 | 2022-05-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
14 | 水坡镇齐岗村蔬菜大棚 | 20座温室蔬菜大棚。100米长、8米宽、3.5米高 | 30 | 85 | 85 | 0 | 0 | 2021-12-10 | 2022-05-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
15 | 水坡镇老李村蔬菜大棚 | 22座温室蔬菜大棚。100米长、8米宽、3.5米高 | 33 | 100.048 | 100.048 | 0 | 0 | 2021-12-10 | 2022-05-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
16 | 水坡镇横堤村蔬菜大棚 | 拟建设80座大棚（冷棚），规格：宽8米，长90米，高3.2米，拟占地100亩，建设资金395余万元，棚内设施地灌和喷灌。喷灌每个棚需要180米；地灌每20个棚配一个压力罐，每一个蔬菜大棚一个浇水口。 | 100 | 395 | 395 | 0 | 0 | 2021-12-10 | 2022-05-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
17 | 水坡镇横堤村2018年扶贫车间 | 修复漏雨面积260平方，修复地基20米。 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
18 | 水坡镇横堤村2019年扶贫车间 | 修复漏雨面积100平方 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
19 | 2019年水坡镇横堤村基础设施项目 | 修复路面60米：土方长60米，宽3米，深1.8米；基础外挖长60米，宽4.5米；路面修复长60米，宽3米；护坡长60米，宽2米。 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
20 | 2020年永兴镇刘符陈村基础设施建设 | 修复道路路基30米，120平方米 | 0 | 1.7483 | 1.7483 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
21 | 2019年永兴镇刘符陈村基础设施建设 | 修复道路路基20米，80平方米 | 0 | 1.1656 | 1.1656 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
22 | 2020张市镇沈家村晋冬枣温室大棚 | 沈家村2座大棚棚膜更换 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
23 | 2019张市镇郑岗村14座大棚 | 郑岗村10座大棚棚膜更换 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
24 | 2019张市镇边岗村大棚建设 | 边岗村4座大棚棚膜更换 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
25 | 2019庄头镇田家村钢结构标准棚7座 | 7座修复外表塑料膜 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
26 | 2020庄头镇田家村钢结构标准棚3座，养殖棚2座 | 3座修复外表塑料膜、2座修复外表保温棉 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
27 | 2019庄头镇于家村钢结构标准棚3座 | 3座修复外表塑料膜 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
28 | 2020庄头镇于家村养殖棚2座 | 2座修复地基 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
29 | 2020庄头镇二家张村蔬菜温室棚 | 1座修复外表塑料膜，10个电机水淹损坏，1个配电盘水淹损坏，需要换新 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
30 | 庄头镇王家村蔬菜、水果大棚建设产业扶贫项目 | 建设蔬菜、水果产业大棚30座 | 60 | 183.5 | 183.5 | 0 | 0 | 2021-12-10 | 2022-05-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
31 | 2021年尉氏县洧川镇湾李村建设食用菌大棚应急能力提升产业项目 | 建七座出菇大棚，每座大棚造价30.84万元。每座大棚设计长度30米，宽度10米，高度4.5米。 | 6 | 229.021 | 229.021 | 0 | 0 | 2021-12-10 | 2022-05-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
32 | 2019庄头镇庄头村扶贫车间 | 庄头村扶贫车间需要修复围墙裂缝长12米，高2米，地坪塌陷10平方；水泡电动缝纫机5台、大型发电机组一台。 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
33 | 邢庄乡大庙杨村2020年新建食用菌种植大棚产业扶贫项目 | 需要修复41个大棚（26000平方）及配套水电； | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
34 | 2017年度邢庄乡大庙杨村产业扶贫发展项目（扶贫车间） | 修复墙体，墙裙25米，修复地坪70平方 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
35 | 2018年度尉氏县大马乡马古岗村扶贫车间建设项目 | 屋顶防水220平方米，西房屋翻修、西墙群加固。 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
36 | 2017年度大马乡胡陈村乡村道路建设项目 | 路面修复，桥涵翻建 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
37 | 2018年度尉氏县大马乡胡陈村扶贫车间建设项目 | 车间内地坪修复10公分厚 C25水泥砼1300平方米 | 0 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
38 | 尉氏县大马乡八里庙村自动化分拣及高标准电商平台产业扶贫项目 | 修缮车间围墙110平方米，屋顶防水160平方米，室内吊顶1850平方，线路维修10平方电线， | 0 | 24.15 | 24.15 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
39 | 大马乡雁黄村2014年村内道路建设项目 | 修复路基、路面900平方米 | 0 | 13.121 | 13.121 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 尉氏县 乡村振兴局 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县乡村振兴局局长
合计 |  |  | 271 | 1495.121 | 1495.121 | 0 | 0
填报说明：1.项目所属行业统一规范为：水利、农林业、交通、教育、卫生健康、乡村住房、市政、文化、旅游、文物保护、应急能力、乡村振兴、民政、生态环境、能源、通信。2.高标准农田修复、农村住房维修加固及村民自建住房原址重建、乡村道路、学校维修加固等项目可以县为单位打捆为一个项目报送。3.农村住房集中安置项目、学校校舍重建项目必须逐个项目报送，不能打捆报送。