## 明细表
附件2：
2018年专项扶贫资金项目实施和资金拨付情况明细表
填报单位（公章）： 尉氏县财政局 |  |  | 填报日期： 2018 年 12 月 30 日
县区名称 | 已到位资金（万元） | 项目实施情况 |  |  |  | 工程形象进度(%) | 已支付金额（万元） | 支付比例（%）
|  | 项目名称 | 投资规模（万元） | 招投标状态 | 项目施工状态
县区合计124个 | 7920.7813 |  | 7920.7813 |  |  |  | 7817.6914 | 98.7%
一、基础设施70个 | 3661.7588 |  | 3661.7588 |  | 0 | 0 | 3568.1226 | 97.44%
项目1 | 96.5736 | 邢庄乡葛庄村道路建设项目 | 96.5736 | 已完成招标 | 已开工 |  | 93.6764 | 97%
项目2 | 81.7394 | 庄头镇郑二村道路建设项目 | 81.7394 | 已完成招标 | 已开工 |  | 79.215 | 96.91%
项目3 | 100 | 水坡镇横堤村道路建设项目 | 100 | 已完成招标 | 已开工 |  | 97 | 97%
项目4 | 80.659 | 十八里镇后滹沱村道路建设项目 | 80.659 | 已完成招标 | 已开工 |  | 78.2392 | 97%
项目5 | 96.552 | 张市镇高庄村道路建设项目 | 96.552 | 已完成招标 | 已开工 |  | 93.6554 | 97%
项目6 | 89.0564 | 大桥乡冯村道路建设项目 | 89.0564 | 已完成招标 | 已开工 |  | 86.3822 | 97%
项目7 | 96.552 | 南曹乡靳村道路建设项目 | 96.552 | 已完成招标 | 已开工 |  | 93.6554 | 97%
项目8 | 86.6512 | 南曹乡朱坡村道路建设项目 | 86.6512 | 已完成招标 | 已开工 |  | 83.9864 | 96.92%
项目9 | 50 | 南曹乡砖楼村道路建设项目 | 50 | 已完成招标 | 已开工 |  | 48.5 | 97%
项目10 | 82.705 | 南曹乡代庄村道路建设项目 | 82.705 | 已完成招标 | 已开工 |  | 80.2123 | 96.99%
项目11 | 88.56 | 蔡庄镇后黄村道路建设项目 | 88.56 | 已完成招标 | 已开工 |  | 85.9032 | 97%
项目12 | 88.56 | 朱曲镇黄湖村道路建设项目 | 88.56 | 已完成招标 | 已开工 |  | 85.9032 | 97%
项目13 | 29.9916 | 朱曲镇黄庄村道路建设项目 | 29.9916 | 已完成招标 | 已开工 |  | 29.0919 | 97%
项目14 | 14.5738 | 朱曲镇五村道路建设项目 | 14.5738 | 已完成招标 | 已开工 |  | 14.1357 | 96.99%
项目15 | 88.56 | 门楼任乡要家村道路建设项目 | 88.56 | 已完成招标 | 已开工 |  | 85.9032 | 97%
项目16 | 82.9669 | 门楼任乡闫后村道路建设项目 | 82.9669 | 已完成招标 | 已开工 |  | 80.4198 | 96.93%
项目17 | 88.56 | 大马乡马古岗村道路建设项目 | 88.56 | 已完成招标 | 已开工 |  | 85.9032 | 97%
项目18 | 82.5011 | 岗李乡东戎村道路建设项目 | 82.5011 | 已完成招标 | 已开工 |  | 80.0168 | 96.99%
项目19 | 12.4767 | 邢庄乡葛庄村文化广场建设项目 | 12.4767 | 已完成招标 |  |  | 12.1024 | 97%
项目20 | 13.3133 | 庄头镇郑二村文化广场建设项目 | 13.3133 | 已完成招标 |  |  | 12.9139 | 97%
项目21 | 17.2501 | 水坡镇横堤村文化广场建设项目 | 17.2501 | 已完成招标 |  |  | 16.7326 | 97%
项目22 | 19.2185 | 十八里镇后滹沱村文化广场建设项目 | 19.2185 | 已完成招标 |  |  | 18.6419 | 97%
项目23 | 11.2898 | 张市镇高庄村文化广场建设项目 | 11.2898 | 已完成招标 |  |  | 10.4197 | 92.29%
项目24 | 18.7264 | 大桥乡冯村文化广场建设项目 | 18.7264 | 已完成招标 |  |  | 18.1646 | 97%
项目25 | 16.2659 | 大马乡马古岗村文化广场建设项目 | 16.2659 | 已完成招标 |  |  | 15.7779 | 97%
项目26 | 24.1395 | 岗李乡东戎村文化广场建设项目 | 24.1395 | 已完成招标 |  |  | 23.4153 | 97%
项目27 | 11.3449 | 南曹乡靳村文化广场建设项目 | 11.3449 | 已完成招标 |  |  | 11.0046 | 97%
项目28 | 21.1869 | 南曹乡朱坡村文化广场建设项目 | 21.1869 | 已完成招标 |  |  | 20.5513 | 97%
项目29 | 13.2803 | 南曹乡代庄村文化广场建设项目 | 13.2803 | 已完成招标 |  |  | 11.906 | 89.65%
项目30 | 47.63 | 邢庄乡省派驻村水黄村村内道路建设项目 | 47.63 | 已完成招标 | 已开工 |  | 46.2011 | 97%
项目31 | 33.3941 | 邢庄乡省派驻村屈楼村太阳能路灯建设项目 | 33.3941 | 已完成招标 | 已开工 |  | 32.3415 | 96.85%
项目32 | 47.615 | 新尉园区省派驻村枣朱村绿化亮化工程设项目 | 47.615 | 已完成招标 | 已开工 |  | 46.1866 | 97%
项目33 | 180 | 邢庄乡市派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 180 | 已完成招标 |  |  | 180 | 100%
项目34 | 80 | 庄头镇市派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 80 | 已完成招标 |  |  | 80 | 100%
项目35 | 40 | 十八里镇市派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 40 | 已完成招标 |  |  | 40 | 100%
项目36 | 40 | 水坡镇市派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 40 | 已完成招标 |  |  | 40 | 100%
项目37 | 40 | 新尉园区市派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 40 | 已完成招标 |  |  | 40 | 100%
项目38 | 20 | 大营镇市派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 20 | 已完成招标 |  |  | 20 | 100%
项目39 | 60 | 南曹乡市派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 60 | 已完成招标 |  |  | 60 | 100%
项目40 | 20 | 蔡庄镇市派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 20 | 已完成招标 |  |  | 20 | 100%
项目41 | 40 | 张市镇市派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 40 | 已完成招标 |  |  | 40 | 100%
项目42 | 20 | 岗李乡市派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 20 | 已完成招标 |  |  | 20 | 100%
项目43 | 89.9721 | 岗李乡占庄村整村推进项目 | 89.9721 | 已完成招标 |  |  | 87.26 | 96.99%
项目44 | 84.8699 | 南曹乡西黄庄村整村推进项目 | 84.8699 | 已完成招标 |  |  | 67.8949 | 80%
项目45 | 90 | 十八里镇会庄村整村推进项目 | 90 | 已完成招标 |  |  | 87.3 | 97%
项目46 | 22.573 | 十八里镇前滹沱村整村推进项目 | 22.573 | 已完成招标 |  |  | 21.634 | 95.84%
项目47 | 89.7139 | 水坡镇东水坡村整村推进项目 | 89.7139 | 已完成招标 |  |  | 87.0224 | 97%
项目48 | 89.5876 | 邢庄乡簸箕任村整村推进项目 | 89.5876 | 已完成招标 |  |  | 78.8978 | 88.07%
项目49 | 89.7997 | 张市镇尹庄村整村推进项目 | 89.7997 | 已完成招标 |  |  | 87.1056 | 97%
项目50 | 46.4884 | 朱曲镇毛寨村整村推进项目 | 46.4884 | 已完成招标 |  |  | 46.4884 | 100%
项目51 | 21.3608 | 邢庄屈楼村文化活动中心建设项目 | 21.3608 | 不需招标 |  |  | 21.3608 | 100%
项目52 | 11.9 | 张市高庄村文化书屋建设项目 | 11.9 | 不需招标 |  |  | 11.9 | 100%
项目53 | 8.6 | 南曹乡朱坡村下水道建设项目 | 8.6 | 不需招标 |  |  | 8.6 | 100% | 69
项目54 | 15 | 贫困林场建设 | 15 | 已完成招标 |  |  | 14.5 | 96.67%
项目55 | 50 | 庄头乡郑一村、鸡王村、于家村、郑二村、王家村 | 50 | 不需招标 |  |  | 50 | 100%
项目56 | 90 | 大庙杨村、郭新庄村、尹庄村、岳家村、董庄村、葛庄村、簸箕任村、雷家村、屈楼村＊ | 90 | 不需招标 |  |  | 90 | 100%
项目57 | 60 | 双河府村、东夹河村、李岗村、 横堤村、东水坡村、贾寨村 | 60 | 不需招标 |  |  | 60 | 100%
项目58 | 20 | 胡陈村、马古岗村 | 20 | 不需招标 |  |  | 20 | 100%
项目59 | 30 | 栗林村、闫后村、要家村 | 30 | 不需招标 |  |  | 30 | 100%
项目60 | 30 | 东戎村、袁庄村、占庄村 | 30 | 不需招标 |  |  | 30 | 100%
项目61 | 70 | 前滹沱村、后滹沱村、仓王村、佛尚村、 会庄村、申庄村、赵岗村 | 70 | 不需招标 |  |  | 70 | 100%
项目62 | 20 | 新尉园区陈村、枣朱村 | 20 | 不需招标 |  |  | 20 | 100%
项目63 | 10 | 三户赵村 | 10 | 不需招标 |  |  | 10 | 100%
项目64 | 60 | 边岗村、尹庄村、陆口村、坡庄村、高庄村、郭家村 | 60 | 不需招标 |  |  | 60 | 100%
项目65 | 30 | 刘符陈村、台子岗村、孙留村 | 30 | 不需招标 |  |  | 30 | 100%
项目66 | 30 | 大齐村、靳老村、圉村 | 30 | 不需招标 |  |  | 30 | 100%
项目67 | 90 | 朱坡村、靳村、代庄、中山村、砖楼村、马庄村、西黄庄、蒋沟村、北曹村 | 90 | 不需招标 |  |  | 90 | 100%
项目68 | 40 | 刘拐村、鹿村、蛮杨村、后黄村 | 40 | 不需招标 |  |  | 40 | 100%
项目69 | 60 | 黄庄村、史井村、周寨村、黄湖村、五村、毛寨村 | 60 | 不需招标 |  |  | 60 | 100%
项目70 | 40 | 十里铺村、岗刘村、周庄村、冯村 | 40 | 不需招标 |  |  | 40 | 100%
二、教育补助培训 | 72.3 |  | 72.3 |  |  |  | 72.3
项目1 | 72.3 | 雨露计划职业教育 | 72.3 | 不需招标 |  |  | 72.3 | 100%
三、产业扶贫 | 1668.2876 |  | 1668.2876 |  | 0 | 0 | 1668.2876
项目1 | 35 | 大桥乡岗刘产业扶贫项目 | 35 | 不需招标 |  |  | 35 | 100%
项目2 | 35 | 大马乡马古岗村产业扶贫项目 | 35 | 不需招标 |  |  | 35 | 100%
项目3 | 35 | 大桥乡冯村产业扶贫项目 | 35 | 不需招标 |  |  | 35 | 100%
项目4 | 35 | 岗李乡东戎村产业扶贫项目 | 35 | 不需招标 |  |  | 35 | 100%
项目5 | 35 | 门楼任乡要家村产业扶贫项目 | 35 | 不需招标 |  |  | 35 | 100%
项目6 | 35 | 南曹乡代庄村产业扶贫项目 | 35 | 不需招标 |  |  | 35 | 100%
项目7 | 35 | 南曹乡靳村产业扶贫项目 | 35 | 不需招标 |  |  | 35 | 100%
项目8 | 35 | 南曹乡朱坡村产业扶贫项目 | 35 | 不需招标 |  |  | 35 | 100%
项目9 | 35 | 十八里镇后滹沱村产业扶贫项目 | 35 | 不需招标 |  |  | 35 | 100%
项目10 | 35 | 水坡镇横堤村产业扶贫项目 | 35 | 不需招标 |  |  | 35 | 100%
项目11 | 35 | 邢庄乡葛庄村产业扶贫项目 | 35 | 不需招标 |  |  | 35 | 100%
项目12 | 35 | 张市镇高庄村产业扶贫项目 | 35 | 不需招标 |  |  | 35 | 100%
项目13 | 40 | 朱曲镇黄湖村产业扶贫项目 | 40 | 不需招标 |  |  | 40 | 100%
项目14 | 35 | 庄头镇郑二村产业扶贫项目 | 35 | 不需招标 |  |  | 35 | 100%
项目15 | 42 | 洧川镇到户增收项目 | 42 | 不需招标 |  |  | 42 | 100%
项目16 | 52.85 | 蔡庄镇到户增收项目 | 52.85 | 不需招标 |  |  | 52.85 | 100%
项目17 | 74.208 | 门楼任乡到户增收项目 | 74.208 | 不需招标 |  |  | 74.208 | 100%
项目18 | 41.875 | 邢庄乡到户增收项目 | 41.875 | 不需招标 |  |  | 41.875 | 100%
项目19 | 51 | 大营镇到户增收项目 | 51 | 不需招标 |  |  | 51 | 100%
项目20 | 27 | 新尉园区到户增收项目 | 27 | 不需招标 |  |  | 27 | 100%
项目21 | 111.154 | 水坡镇到户增收项目 | 111.154 | 不需招标 |  |  | 111.154 | 100%
项目22 | 96.006 | 十八里镇到户增收项目 | 96.006 | 不需招标 |  |  | 96.006 | 100%
项目23 | 107 | 张市镇到户增收项目 | 107 | 不需招标 |  |  | 107 | 100%
项目24 | 29.566 | 小陈乡到户增收项目 | 29.566 | 不需招标 |  |  | 29.566 | 100%
项目25 | 70.9255 | 南曹乡到户增收项目 | 70.9255 | 不需招标 |  |  | 70.9255 | 100%
项目26 | 34.212 | 大桥乡到户增收项目 | 34.212 | 不需招标 |  |  | 34.212 | 100%
项目27 | 64.893 | 朱曲镇到户增收项目 | 64.893 | 不需招标 |  |  | 64.893 | 100%
项目28 | 72.6113 | 永兴镇到户增收项目 | 72.6113 | 不需招标 |  |  | 72.6113 | 100%
项目29 | 69.7018 | 岗李乡到户增收项目 | 69.7018 | 不需招标 |  |  | 69.7018 | 100%
项目30 | 91.54 | 大马乡到户增收项目 | 91.54 | 不需招标 |  |  | 91.54 | 100%
项目31 | 136.745 | 庄头镇到户增收项目 | 136.745 | 不需招标 |  |  | 136.745 | 100%
四、金融扶贫 | 2447.1249 |  | 2447.1249 |  | 0 | 0 | 2447.1312
项目1 | 1800 | 金融扶贫 | 1800 | 不需招标 |  |  | 1800 | 100%
项目2 | 347.1249 | 小额信贷贴息 | 347.1249 | 不需招标 |  |  | 347.1312 | 100%
项目3 | 300 | 人身健康保险 | 300 | 不需招标 |  |  | 300
五、其他扶贫19 | 71.31 |  | 71.31 |  | 0 | 0 | 61.85
项目1 | 0.3 | 洧川镇外出务工交通补助项目 | 0.3 | 不需招标 |  |  | 0.3 | 100%
项目2 | 3.41 | 蔡庄镇外出务工交通补助项目 | 3.41 | 不需招标 |  |  | 3.41 | 100%
项目3 | 1.6 | 门楼任乡外出务工交通补助项目 | 1.6 | 不需招标 |  |  | 1.6 | 100%
项目4 | 1 | 邢庄乡外出务工交通补助项目 | 1 | 不需招标 |  |  | 1 | 100%
项目5 | 0.79 | 大营镇外出务工交通补助项目 | 0.79 | 不需招标 |  |  | 0.79 | 100%
项目6 | 5.5 | 新尉园区外出务工交通补助项目 | 5.5 | 不需招标 |  |  | 5.5 | 100%
项目7 | 10.48 | 水坡镇外出务工交通补助项目 | 10.48 | 不需招标 |  |  | 10.48 | 100%
项目8 | 4 | 十八里镇外出务工交通补助项目 | 4 | 不需招标 |  |  | 4 | 100%
项目9 | 5.06 | 张市镇外出务工交通补助项目 | 5.06 | 不需招标 |  |  | 5.06 | 100%
项目10 | 1.37 | 小陈乡外出务工交通补助项目 | 1.37 | 不需招标 |  |  | 1.37 | 100%
项目11 | 9.64 | 南曹乡外出务工交通补助项目 | 9.64 | 不需招标 |  |  | 9.64 | 100%
项目12 | 1.54 | 大桥乡外出务工交通补助项目 | 1.54 | 不需招标 |  |  | 1.54 | 100%
项目13 | 7.66 | 永兴镇外出务工交通补助项目 | 7.66 | 不需招标 |  |  | 7.66 | 100%
项目14 | 2.66 | 岗李乡外出务工交通补助项目 | 2.66 | 不需招标 |  |  | 2.66 | 100%
项目15 | 2.03 | 大马乡外出务工交通补助项目 | 2.03 | 不需招标 |  |  | 2.03 | 100%
项目16 | 2.58 | 庄头镇外出务工交通补助项目 | 2.58 | 不需招标 |  |  | 2.58 | 100%
项目17 | 0.23 | 产业集聚区外出务工交通补助项目 | 0.23 | 不需招标 |  |  | 0.23 | 100%
项目18 | 2 | 朱曲外出务工交通补助项目 | 2 | 不需招标 |  |  | 2 | 100%
项目19 | 9.46 | 交通补助结余 | 9.46 | 没统计